Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/13 |
| --- | --- |

Pro 15. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 6. 2015

| Věc: | Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:		Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Martin Klimánek

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 9. 6. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	10. 6. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje		č. 69/5723			ze dne 9. 6. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v bodě 5) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 výši financování z „46.497.000 Kč“ na „52.200.000 Kč“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a partnerem projektu Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací je realizován projekt „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“.

Dne 21. 9. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/1764 (materiál č. 41) o zahájení přípravy projektu. O profinancování a kofinancování projektu z rozpočtu kraje ve výši maximálně 46.497.000,- Kč rozhodlo zastupitelstvo dne 29. 2. 2012 usnesením č. 23/1994 (materiál č. 39).

O přijetí dotace a podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 rozhodla rada kraje dne 21. 10. 2014 usnesením č. 54/4196 (materiál č. 10/6).

Po zrušení prvního zadávacího řízení proběhla revize zadávací dokumentace a aktualizace obchodních podmínek dle nového občanského zákoníku a rada kraje svým usnesením č. 35/2614 ze dne 11. 2. 2014 rozhodla zahájit zadávací řízení znovu. 24. 6. 2014 rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/3466 uzavřít smlouvu se zhotovitelem. Vítězným uchazečem se stala společnost Silnice Morava s.r.o., se kterou byla dne 30. 9. 2014 uzavřena smlouva o dílo za cenu 40.534.593,90 Kč včetně DPH.

Předmětným projektem „Silnice II/452 Bruntál – Mezina“ dojde k rozšíření výše uvedené komunikace na kategorii S 7,5/50 s rozšířením nezpevněné krajnice pro pohyb chodců. Součástí stavby je rovněž modernizace dvou mostních objektů, opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí a doplnění stávajícího systému povrchového odvodnění komunikace.

Do roku 2014 bylo v rámci projektu vyčerpáno 487,01 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci odvětví dopravy ve výši 43.513,20 tis. Kč. Příjem dotace je očekáván v letech 2015 - 2016, a to na základě jak standardních, tak modifikovaných žádostí o platbu.

V současné době probíhá hlavní část realizace díla, termín ukončení stavebních prací je stanoven v tuto chvíli na červenec 2015.

Na stavbě byla zjištěna potřeba dodatečných prací. Na základě změnových listů dodaných zhotovitelem bude předložen radě kraje materiál o rozsahu víceprací a následně připravena veřejná zakázka s odhadovanou cenou víceprací cca 9.000.000,00 Kč vč. DPH. Dodatečné práce se týkají: nutnosti provedení ložné asfaltové vrstvy komunikace v úseku, kde nebyla v původním řešení navržena a nutnosti provést v některých úsecích komunikace oproti původnímu návrhu sanace z lomového kamene a recyklátu. Dále došlo během provádění zemních prací k prolínání podzemní vody v cca kilometrovém úseku komunikace a s tím souvisí nutnost provést drenáž a zasakovací objekt k podchycení těchto pramenišť. Dále dojde k částečné změně trasy kanalizace, z důvodu křížení tras s dalším sítěmi a změnám v provedení propustků.

S ohledem na stav komunikace, fázi stavebních prací a fakt, že jsou zhotovitelem již avizovány vícepráce na dalších objektech (rekonstrukce silnice, dešťová kanalizace a vedlejší rozpočtové náklady), navrhujeme navýšit profinancování a kofinancování projektu ještě o částku 1.100.000,00 Kč, která bude sloužit k pokrytí těchto avizovaných víceprací.

Navýšení profinancování a kofinancování projektu v souvislosti se vznikem víceprací je navrhováno financovat zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2014 (tzv. neúčelový přebytek).

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text příslušného usnesení dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 69. schůze rady kraje konané dne 9. 6. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 69/5723 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 výši financování z „46.497.000 Kč“ na „52.200.000 Kč“ |

| 2) | 69/5723 |
| --- | --- |
|  | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování |
|  | pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 8.199,79 tis. Kč |
|  | a z v y š u j í kapitálové výdaje |
|  | na § 2212 - | Silnice |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly, stavby | o | 8.199,79 tis. Kč |

|  | 69/5723 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015 |