**Příloha č.: 3 k materiálu č.: 8/9**

Počet stran přílohy: 3

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01281/2015/ŽPZ

**I.**

## SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 120184-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Lomnice

se sídlem: Lomnice 42, 793 02 Lomnice u Rýmařova

zastoupen: Annou Šomodíkovou, starostkou

IČO 00296198

DIČ: CZ00296198

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 94-2811771/0710

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto **dohodu o narovnání** (dále též jen „dohoda“):

**II.**

**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu těchto změn není nutné uzavírat změnový dodatek k dohodě.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující za ně tuto dohodu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem.

**III.**

**ÚČEL DOHODY**

1. Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv a povinností smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 01281/2015/ŽPZ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace poskytovatelem příjemci v maximální výši 16,21 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „ČOV Lomnice“ (dále jen „projekt“), maximálně však ve výši 824.500,-- Kč (slovy osmsetdvacetčtyřitisícpětset korun českých).

**IV.**

**PŘEDMĚT DOHODY**

1. Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy, jak je dále v této dohodě uvedeno.
2. Smlouvou byl v souladu se souvisejícím dotačním programem poskytovatele Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2014 stanoven termín pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 14. 9. 2015 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 13. 11. 2015, přičemž uznatelný náklad projektu může vzniknout v období ode dne 1. 3. 2014 do dne 14. 9. 2015 a musí být uhrazen do dne 14. 10. 2015.
3. Příjemce adresoval poskytovateli žádost ze dne 21. 8. 2015 o změnu termínu pro ukončení realizace projektu do dne 13. 11. 2015 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 15. 12. 2015. Žádost byla zdůvodněna tím, že realizace projektu je spolufinancována rovněž z dotačního programu Ministerstva zemědělství, přičemž rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno až dne 20. 8. 2015. Ke zpoždění realizace projektu došlo z důvodu delší doby trvání vydání stavebního povolení a výběrového řízení na zhotovitele stavby.
4. Poskytovatel s žádanou změnou smlouvy, která nemá vliv na účelové určení dotace i na naplnění účelu již zmíněného souvisejícího dotačního programu, souhlasí, žádost příjemce však obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech poskytovatele změnu smlouvy v podobě smluvního dodatku.
5. S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že termín pro ukončení realizace projektu je nejpozději do dne 13. 11. 2015 včetně, termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 15. 12. 2015 včetně a uznatelným nákladem projektu je náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. v období ode dne 1. 3. 2014 do dne 13. 11. 2015, a byl příjemcem uhrazen do dne 4. 12. 2015 včetně. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebyla a nejsou mezi smluvními stranami sporná nebo pochybná, tzn. že ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

**V.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Práva a povinnosti z této dohody vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
3. Pokud by mezi smluvními stranami vznikly spory o právech a povinnostech z této dohody, budou je smluvní strany řešit přednostně vzájemnou dohodou.
4. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této dohody výslovně označeny a které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro případné dodatky k této dohodě platí obdobně ujednání v následujícím odstavci tohoto článku dohody.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení dohody.
6. Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. ../…. ze dne 25. 9. 2015.
8. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. ……….ze dne ……….. .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne …………… |  | V Lomnici dne …………… |
|  |  |  |
| za poskytovatele  Moravskoslezský kraj |  | za příjemce  obec Lomnice  Anna Šomodíková  starostka |