Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 8/10 |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 9. 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení |  |
|  | Důvodová zpráva | |
|  | [Příloha č. 1](Z150925_08_010_01.docx) | Žádost obce Morávka, ze dne 11. 8. 2015, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček“ |
|  | [Příloha č. 2](Z150925_08_010_02.xls) | Příloha č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2) |

Předkládá: Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracovaly: Ing. Bc. Lenka Heczková

Ing. Jana Kroupová

odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Silvie Součková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Projednáno: v radě kraje dne 10. 9. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 11. 9. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje č. 77/6230 ze dne 10. 9. 2015

č. 69/5675 ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | bere na vědomí  žádost obce Morávka ze dne 11. 8. 2015 ve věci změny termínu ukončení realizace projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček“ podpořeného v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015 (ŽPZ/01/2015 - 2), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 2) | rozhodlo  změnit údaje o dotaci obci Morávka, IČ 00296945, uvedené pod pořadovým číslem 7 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na den 30. 4. 2016 a upravením časové použitelnosti dotace na období 1. 7. 2015 – 30. 5. 2016 |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 (materiál č. 8/9) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Morávka, na realizaci projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček“.

Před uzavřením smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace Moravskoslezský kraj dne 11. 8. 2015 obdržel žádost obce Morávka (viz [příloha č. 1](Z150925_08_010_01.docx) tohoto materiálu), o změnu termínu ukončení realizace předmětného projektu ze dne 31. 10. 2015 na den 30. 4. 2016. Žádost o změnu termínu byla odůvodněna výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby. S požadovanou změnou termínu pro ukončení realizace projektu souvisí i změna týkající se časového použití dotace z období 1. 7. 2015 – 30. 11. 2015 na období 1. 7. 2015 – 30. 5. 2016.

Navrženými změnami nedojde k navýšení celkové výše dotace poskytnuté obci Morávka z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí o změně termínu pro ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace přísluší zastupitelstvu kraje, neboť se jedná o údaje o dané dotaci, o kterých zastupitelstvo kraje rozhodovalo (viz [příloha č. 2](Z150925_08_010_02.xls) tohoto materiálu).

S ohledem na výše uvedené doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně údajů o dané dotaci dle bodu 2) návrhu usnesení.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2015:

Rada kraje

k usnesení rady kraje č. 69/5675 ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 77/6230 |
| 1) | bere na vědomí  žádost obce Morávka ze dne 11. 8. 2015 ve věci změny termínu ukončení realizace projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček“ podpořeného v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015 (ŽPZ/01/2015 - 2), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |
|  |  |
|  | 77/6230 |
| 2) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Morávka, IČ 00296945, uvedené pod pořadovým číslem 7 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na den 30. 4. 2016 a upravením časové použitelnosti dotace na období 1. 7. 2015 – 30. 5. 2016 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 77/6230 |
| 3) | ukládá  náměstkovi hejtmana kraje  předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení  Zodp.: Mgr. Daniel Havlík  Termín: 25. 9. 2015 |