## List1
| Příloha č. 4 k materiálu č. 4/1 |  |  | Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN v roce 2015 (v tis. Kč)
Počet stran přílohy : 4
|  | Číslo akce | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | 2004 - 2013 | 2014 | Stav k 25.8.2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | po r. 2018
Cestovní ruch
|  | 5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektu Beskydská magistrála) | 88.4 | 0 | 0 | 88.4 | 88.38 | 99.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5389 | Reprodukce majetku kraje v rámci prezentace kraje na výstavě EXPO 2015 | 820.99 | 0 | 0 | 820.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 909.39 | 0 | 0 | 909.39 | 88.38 | 9.7186 | 0 | 0 | 0 | 0
Činnost zastupitelstva kraje
|  | 5339 | Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje | 4363.6 | 0 | 0 | 4363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení systému pro přípravu materiálů pro jednání rady kraje a zasedání zastupitelstva kraje, zabezpečení technické podpory hlasovaného zařízení a obměna vozového parku.
|  |  | Celkem | 4363.6 | 0 | 0 | 4363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava
|  | 4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 80000 | x | 47000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
|  | 4434 | Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s., | 4282.1 | 4032.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 4450 | Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 19000 | x | 5000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
|  | 4982 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - l. etapa | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5288 | Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5360 | Rekonstrukce mostu ev.č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov (udržitelnost projektu Silnice 2015) | 8300 | 0 | 0 | 8300 | 930.94 | 11.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 148182.1 | 4032.1 | 52000 | 92150 | 930.94 | 1.0102 | 0 | 0 | 0 | 0
Finance a správa majetku
|  | 5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 217314.1238 | 19322.4358 | 19567.068 | 23328.62 | 19567.07 | 83.8758 | 22014 | 22014 | 22014 | 89054 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků, služeb za energetický management, včetně finančních prostředků pro zúčtování roku 2014.
|  | 5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 2190.1 | 0 | 0 | 2190.1 | 96.8 | 4.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na pořízení komplexního řešení nákupního systému II.
|  | 5344 | ARR - klimatizace | 677 | 0 | 24.2 | 652.8 | 520.06 | 79.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 220181.2238 | 19322.4358 | 19591.268 | 26171.52 | 20183.93 | 77.1217 | 22014 | 22014 | 22014 | 89054
Krizové řízení
|  | 4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 7280.8282 | 5660.8282 | 630 | 990 | 951.06 | 96.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 7280.8282 | 5660.8282 | 630 | 990 | 951.06 | 96.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultura
|  | 4724 | Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) | 502280.004 | 3158.45 | 2122.824 | 4498.73 | 0 | 0 | 200000 | 202500 | 90000 | 0 | V předcházejících obdobích byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokuemntace. Realizace stavební části je plánována v letech 2015-2018.
|  | 4143 | Nákup budovy v Novém Jičíně (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 4854 | Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 48309.421 | 24387.4659 | 1003.8651 | 22918.09 | 32 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5250 | Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury realizovaná ze státního rozpočtu | 1059 | 205 | 648 | 206 | 206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (180 tis. Kč), Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (26 tis. Kč).
|  | 5254 | Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 593.6 | 0 | 182 | 370 | 370 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt v roce 2015 z vlastních zdrojů příspěvkové organizace Muzeum Novojičínska.
|  | 5358 | Vybavení expozic a keramické dílny v novém vstupním objektu v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5362 | Nákup podílu na budově muzea včetně pozemků v Českém Těšíně (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 1901 | 0 | 0 | 1901 | 1901 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5314 | Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 557866.025 | 27750.9159 | 3956.6891 | 33616.82 | 3559 | 10.587 | 200000 | 202500 | 90000 | 0
Regionální rozvoj
|  | 5306 | Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje | 199.65 | 0 | 0 | 199.65 | 199.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 199.65 | 0 | 0 | 199.65 | 199.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Sociální věci
|  | 4855 | Rekonstrukce objektu Domova Vítkov (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) | 40607.05 | 783.6 | 216.59 | 39606.86 | 228.327 | 0.57648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad financování ze státního rozpočtu. Finanční prostředky v roce 2015 jsou určeny na pokrytí vlastního podílu.
|  | 5122 | Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 14299.9924 | 0 | 2545.1924 | 11754.8 | 10376.85 | 88.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5245 | Zateplení budovy č.p. 410 (Domov Odry, příspěvková organizace) | 2950 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5259 | Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5315 | Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5316 | Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5317 | Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Śliwky, č. p. 620 (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 700 | 0 | 0 | 700 | 3.03 | 0.43286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5318 | Úpravy venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5319 | Vybudování evakuačních výtahů (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 4350 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5320 | Rekonstrukce výtahu v budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín (Domov Paprsek, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 1900 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5321 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 1300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5322 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5323 | Dispoziční změny v hlavní budově (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5324 | Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5325 | Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 3500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  |  | Celkem | 83407.0424 | 783.6 | 2761.7824 | 68761.66 | 10608.207 | 15.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
Školství
|  | 5130 | Rekonstrukce elektroinstalace objektů školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 8360.238 | 2939.85 | 2420.388 | 3000 | 55.54 | 1.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5174 | Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5181 | Reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 525 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace (250 tis. Kč a vlastní zdroje 25 tis. Kč), Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace (250 tis. Kč)
|  | 5195 | Rekonstrukce budovy na ul. Opavská 22 ve Vítkově (Střední škola, Odry, příspěvková organizace) v rámci akce Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví | 3950 | 0 | 0 | 3950 | 3950 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5195 | Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství | 1803 | 290 | 0 | 1513 | 694 | 45.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace (694 tis. Kč), Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace (390 tis. Kč), Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace (429 tis. Kč).
|  | 5223 | Úpravy krytého bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace | 6300 | 0 | 2700 | 3600 | 92.81 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5228 | Oprava střechy objektu Husova (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 65.95 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5256 | Nákup konvektomatu s příslušenstvím | 788 | 0 | 300 | 488 | 488 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace (210 tis. Kč), Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (278 tis. Kč).
|  | 5326 | Rekonstrukce rozvodů (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5327 | Výměna oken (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2612.85 | 87.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5328 | Oprava vnitřních rozvodů vody a sociálních zařízení (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1718 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5329 | Oprava střechy - budova A na ul. 1. máje (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 1725 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5330 | Stavební úpravy a sanace zdiva v suterénu (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 3838 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5331 | Izolace a sanace základů budov (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2300 | 0 | 0 | 1800 | 1334.05 | 74.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5332 | Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1306.66 | 0 | 0 | 706.66 | 706.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5350 | Změna místa napojení, úprava měření el.energie a rekonstrukce napájecích rozvodů (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 800 | 797.82 | 99.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5351 | Rekonstrukce elektroinstalace (Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 289.98 | 57.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5352 | Vybudování venkovního výtahu (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 7.26 | 0.55846 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5353 | Oprava visutých střech objektu tělocvičen a bazénu (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3800 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5355 | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - 3. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5356 | Oprava elektroinstalace v budově školy a laboratořích - 2. a 3. etapa (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 1700 | 710.26 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5357 | Rekontrukce elektroinstalace osvětlení (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 14.6 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5375 | Výměna elektrických akumulačních kamen (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 800 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5364 | Rekonstrukce stávajících podlah v tělocvičně ul. Tyršova a likvidace septiku (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) | 4243 | 0 | 0 | 4243 | 211.58 | 4.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5365 | Oprava střechy a sanace krovů (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 1229.32 | 27.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5366 | Odstranění havarijního stavu střechy (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5367 | Odstranění havarijního stavu střechy (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5368 | Rekonstrukce školní kuchyně (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 69 | 3.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5369 | Provedení drenáže a izolace základových konstrukcí (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace) | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5370 | Výměna otopných těles a osazení termostatických ventilů (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 1120 | 445.48 | 39.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5371 | Výměna oken (Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace) | 1130 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5372 | Oprava komunikace a parkovacích ploch před budovou sportovního centra (Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5373 | Rekonstrukce vstupu a komplexní zabezpečení objektu (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5374 | Sanace opěrné betonové zdi (Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace) | 1560 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5376 | Rekonstrukce ležatých rozvodů vody (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 1060.23 | 0 | 0 | 760.23 | 728.17 | 95.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5377 | Výměna rozvodů vnitřního vodovodu (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1220 | 1107.27 | 90.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5384 | Rekonstrukce osobního výtahu (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5385 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví školství (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5386 | Rekonstrukce ústředního topení školy a tělocvičny (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 2800 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5387 | Nástěnný zdvižný systém pro tělesně postižené žáky (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) | 219 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  |  | Celkem | 83157.128 | 3229.85 | 5420.388 | 69630.89 | 20892.6 | 30.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlastní správní činnost kraje - KÚ
|  | 4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 8415.31 | 102.42 | 112.53 | 5367.36 | 2994.24 | 55.7861 | 2833 | 0 | 0 | 0 | V uplynulém období byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokumentace.
|  | 5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 6948.62 | 0 | 0 | 6948.62 | 1794.78 | 25.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení nástroje na auditování činnosti správců zařízení a aplikací, nákup modulu spisové služby a ekonomického systému Ginis, nákup dat pro potřeby územního plánování a územně analytických podkladů, pořízení deduplikační zálohovací jednotky a rozšíření diskové kapacity a pamětí pro virtualizační servery.
|  | 5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 7505.24 | 0 | 0 | 7505.24 | 2124.47 | 28.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na technické zhodnocení budovy krajského úřadu související s realizací bezpečnostní politiky krajského úřadu, výdaje na pořízení klimatizačních jednotek v budovách krajského úřadu, dataprojektorů a výdaje související s obměnou vozového parku.
|  | 5388 | Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 28369.17 | 102.42 | 112.53 | 25321.22 | 6913.49 | 27.3031 | 2833 | 0 | 0 | 0
Zdravotnictví
|  | 5027 | Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 11000.0014 | 62.7264 | 19.965 | 10917.31 | 7688.89 | 70.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 4890 | Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5100 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 328044.6001 | 1212.4056 | 33600.9844 | 11533.21 | 1690.93 | 14.6614 | 7528 | 7660 | 16794 | 249716 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
|  | 5123 | Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4833.9977 | 3236.6577 | 1286.64 | 310.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5125 | Úpravy rozvodů mediplynů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 4056.3954 | 92.565 | 3392.0704 | 571.76 | 571.755 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5222 | Výměna podlahových krytin (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 539.654 | 0 | 445.995 | 93.659 | 93.658 | 99.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5238 | Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 8800.0074 | 0 | 6082.2574 | 2717.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5239 | Rekonstrukce výtahů v blocích C , D , E (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 1500.0041 | 0 | 974.0241 | 525.98 | 525.975 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5252 | Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 14002.597 | 0 | 1176.887 | 12825.71 | 2728.41 | 21.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5277 | Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 8784 | 0 | 0 | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5278 | Přístroje pro Beskydské oční centrum (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 4980 | 0 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5279 | Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 1900 | 0 | 90 | 1810 | 77.32 | 4.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5301 | Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 1275.9416 | 0 | 315.0417 | 960.9 | 739.0417 | 76.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5309 | Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 6800 | 0 | 175.45 | 6624.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5310 | Rekonstrukce výtahů č. 7a č. 17 (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 54.45 | 1945.55 | 1768.17 | 90.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5311 | Modernizace operačních sálů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 280.96 | 5.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5333 | Výměna výtahů v objektech zdravotnického zařízení (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 63 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5334 | Rekonstrukce a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5335 | Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5336 | Pavilon chirurgických oborů - dovybavení (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 7750 | 0 | 0 | 7750 | 6078.57 | 78.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5348 | Dovybavení koupelen v pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2487.262 | 0 | 2097.262 | 390 | 354.17 | 90.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5359 | Pořízení komunikačního propojení informačních systémů Medix a Akord (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 552.23 | 0 | 0 | 552.23 | 546.23 | 98.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5361 | Pavilon N-dovybavení příslušenstvím zdrojových napájecích jednotek (Slezská nemocnice v Opavě) | 2763.08 | 0 | 0 | 2763.08 | 2763.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5363 | Nákup budovy v areálu Nenocnice Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 2681 | 0 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5378 | Výměna podlahových krytin – dětské oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 220 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5379 | Čističky odpadních vod - výstavba a demolice (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5380 | Nová lékárna v budově E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 7200 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  | 5381 | Obměna varné technologie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 2397.46 | 99.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5382 | Pořízení serveru a dvou licencí MS SQL Server 2014 Standard (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5383 | Pořízení dětských postýlek a dětských lůžek (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 5390 | Rekonstrukce vnitroareálové komunikace NEMOCNICE TŘINEC (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 4774 | 0 | 0 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
|  |  | Celkem | 456394.7708 | 4604.3548 | 49711.027 | 109935.389 | 28367.6197 | 25.8039 | 7528 | 7660 | 16794 | 249716
Životní prostředí
|  | 5349 | Pořízení termokamery (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | Celkem | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 1590560.9282 | 65486.5047 | 134183.6845 | 432300.139 | 92944.8767 | 21.5001 | 232375 | 232174 | 128808 | 338770
|  | Číslo akce | Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | 2004 - 2013 | 2014 | Stav k 25.8.2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | po r. 2018
Průmyslová zóna Nad Barborou
|  | 1108 | Průmyslová zóna Nad Barborou | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 6170.52 | 2.5221 | 215000 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad spoluúčasti ze státního rozpočtu. Usnesením vlády České republiky č. 824 ze dne 30.10.2013 rozhodla vláda České republiky o možnosti čerpat v rámci „Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ státní dotaci až do výše 750 mil. Kč, při rozložení financování MSK 25 % a dotace max. 75 %.
|  |  | Celkem | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 6170.52 | 2.5221 | 215000 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 488000 | 0 | 28344.95 | 244655.05 | 6170.52 | 2.5221 | 215000 | 0 | 0 | 0