DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec oldřišov

se sídlem:	Slezská 135, 747 33 Oldřišov

zastoupena:	Ing. Petrem Tomanem, starostou

IČ:	00300527

DIČ:	CZ00300527

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. , č. ú. 1841725369/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00245/2015/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kaje 2014“, jež byla poskytovatelem podepsána dne 9. 2. 2015.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Rekonstrukce smuteční síně“ (dále jen „projekt“).

- Dne 24. 6. 2015 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením stavby realizované v rámci projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu prodloužení realizace projektu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2015), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 7. 2015) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 9. 2015,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 30. 10. 2015.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1 písm. b), čl. V odst. 2 písm. d) a m) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| poskytovatele | za příjemce |