Příloha č.: 1 k materiálu č.: 4/8

Počet stran přílohy: 2

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo: 01240/2015/KH

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

| Moravskoslezský kraj |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | 28. října 117, 702 18 Ostrava |
| zastoupen: | Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje |
| IČ: | 70890692 |
| DIČ: | CZ70890692 |
| číslo účtu: | 1650676349/0800, vedený u České spořitelny, a. s. |
| (dále jen „poskytovatel“) |  |

a

| Obec Mosty u Jablunkova |
| --- |
| se sídlem: | Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova |
| zastoupena: | Josefem Szotkowskim, starostou |
| IČ: | 00296953 |
| DIČ: | CZ00296953 |
| číslo účtu: | 1688156349/0800, vedený u České spořitelny, a. s. |
| (dále jen „příjemce“) |  |

se dohodly na této změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01240/2015/KH, uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 5. 2015 (dále jen „smlouva“).

II.
Předmět dodatku

- V článku V odst. 3  písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2015“ na „30. 6. 2016“.

- V článku V odst. 3  písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 1. 2016“ na „31. 7. 2016“.

- Článek V smlouvy se doplňuje o odst. 5 takto:

- Příjemce je povinen zpracovat k 31. 12. 2015 informaci o výši čerpaných finančních prostředků z dotace a tuto informaci zaslat nejpozději do 15. 1. 2016 na adresu poskytovatele dotace.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ na „od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015“.

III.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně dodatku bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a  účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. .......................ze dne 25. 9. 2015.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodla/rozhodlo …………………………. obce svým usnesením č. ....................... ze dne ......................

| V Ostravě dne ………………………….. | V Mostech u Jablunkova dne ………………………….. |
| --- | --- |
| …………………………………………………….. | …………………………………………………….. |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Miroslav Novák hejtman kraje | Josef Szotkowski starosta |