Příloha č.: 2 k materiálu č.: 8/2

Počet stran přílohy: 2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00082/2013/DSH

I.

SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:    			70890692

DIČ:  			CZ70890692

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Bílovec

se sídlem:		Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec

zastoupeno:		Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

IČ:			00297755

DIČ:			CZ00297755

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1761833319/0800

(dále jen „příjemce“)

spolu uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidovanou u poskytovatele pod evidenčním číslem 00082/2013/DSH, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Článek V odst. 2 písm. d) smlouvy se mění takto:

„d) ukončit realizaci projektu nejpozději do 1. 3. 2016“.

- Článek V odst. 2 písm. h) smlouvy se mění takto:

„h) zpracovat k 31. 12. 2013, 31. 12. 2014 a 31. 12. 2015 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci Závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování,“

- V článku V odst. 2 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2015“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 3. 2016“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016,“

III.

- Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva, dodatek č. 1 a tento dodatek budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne ……….

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má město Bílovec souhlas zastupitelstva města udělený usnesením č. ………… ze dne ……………

| V Ostravě dne: |  | V Bílovci dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Mgr. Pavel Mrva starosta města |