# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/15 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální a krizového řízení |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovaly:	Ing. Hana Kaštovská

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 24. 11. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 30. 11. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 84/6728  	ze dne 24. 11. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 ve znění bodu 3) usnesení č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo změnit v bodě 2) usnesení č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo změnit v bodě 1) usnesení č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2014 – 2015“ na „2014 – 2016“ |

Důvodová zpráva:

K bodu 1) navrhovaného usnesení:

Profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/24.01366, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“) bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2119 (materiál č. 51) ve znění usnesení č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 v letech 2012 - 2015 ve výši 25.000.000 Kč.

Zhotovitelem stavby byla společnost O.K.D.C. mont s.r.o., na kterou byl dne 11. 3. 2014 prohlášen konkurs. Moravskoslezský kraj dne 10. 4. 2014 uzavřel s touto společností dohodu o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Dne 27. 4. 2015 byla uzavřena smlouva na dokončení stavby se společností Milan Holec stavební firma s.r.o. Stavební práce měly být dle smlouvy ukončeny do 5. 11. 2015, ale zhotovitel je v prodlení a předpokládaný termín dokončení je 30. 11. 2015.

Do 9. 12. 2015 by dle smlouvy se společností Český nábytek a.s. měla proběhnout dodávka nábytku. Tato společnost v současné době dodává nábytek v rámci projektu „Transformace Zámku Dolní Životice A“, kde mají již dvouměsíční zpoždění. Existuje tedy značné riziko, že projekt nebude dokončen a profinancován do konce roku 2015. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2016. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %) 	2.554.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	14.472.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	2.274.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	19.300.000 Kč

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2014 vyčerpáno 4.718.800 Kč. Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na roku 2015 ve výši 14.637.580 Kč, jejichž část potřebná na realizaci aktivit v roce 2016 bude převedena do rozpočtu roku 2016.

K bodu 2) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/02.01115, realizovaného v rámci ROP schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 (materiál č. 6) v letech 2013 - 2015 ve výši 385.000.000 Kč.

Ukončení stavby a veškerých dodávek realizovaných v rámci projektu vč. proplacení faktur a pozastávek je naplánováno do konce roku 2015. Vzhledem k financování projektu z ROP musí být následně proveden audit projekt externí auditorskou firmou. Tento audit může proběhnout až v lednu 2016. Z výše uvedeného důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2016. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	33.442.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	189.506.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	28.572.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	251.520.000 Kč

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2014 vyčerpáno 380.220 Kč. Zbývající část finančních prostředků určených k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na roku 2015 ve výši 251.140.340 Kč. Finanční prostředky na audit projektu budou převedeny do rozpočtu na rok 2016 v rámci účelových převodů.

K bodu 3) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/03.01713, realizovaného v rámci ROP schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 (materiál č. 10/4) v letech 2014 - 2015 ve výši 275.000.000 Kč.

V rámci projektu by měla být realizována i dodávka vybavení a informačního systému. Veřejná zakázka na jejich pořízení byla zahájena 25. 5. 2015. Dne 4. 11. 2015 rada kraje svým usnesením č. 82/5633 rozhodla o zrušení zadávacího řízení a zároveň rozhodla o zahájení jednacího řízení s uveřejněním. Předpokládaný termín dodání vybavení a informačního systému je v lednu/únoru 2016. Z výše uvedeného důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2016. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	35.401.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	200.607.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	27.592.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	263.600.000 Kč

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2014 vyčerpáno 766.840 Kč. Zbývající část finančních prostředků určených k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na roku 2015 ve výši 262.900.180 Kč. Finanční prostředky na dodávku vybavení a informačního systému budou převedeny do rozpočtu na rok 2016 v rámci účelových převodů.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně textu usnesení dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 84. schůze rady kraje konané dne 24. 11. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje	č. 66/5338	ze dne	 24. 4. 2015

č. 69/5713	ze dne	 9. 6. 2015

č. 73/6035	ze dne	 4. 8. 2015

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 5/397	ze dne 27. 7. 2013

č. 8/694	ze dne	 27. 2. 2014

č. 11/958	ze dne	 11. 9. 2014

(č. usnesení)

|  | 84/6728 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 ve znění bodu 3) usnesení č. 11/958 ze dne 11. 9. 2014 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |

|  | 84/6728 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

|  | 84/6728 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2014 – 2015“ na „2014 – 2016“ |

|  | 84/6728 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |