# Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

**s uloženým termínem plnění do 13. 11. 2015**

**----------------------------------------------------------------**

**16/1678, bod 2) ze dne 25. 9. 2015 (materiál č. 13/1)**

Zastupitelstvo kraje

rozhodlo uložit řediteli krajského úřadu vydat dodatek vnitřního předpisu „Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

Zprávu podal : odbor kontroly a sdílených služeb

Termín: 15. 10. 2015

Způsob plnění: Dodatek č. 22 k výše uvedenému vnitřnímu předpisu, kterým byly zpřesněny podmínky pro poskytování dotací, byl vydán dne 8. 10. 2015 s účinností od 15. 10. 2015.

**Úkol splněn**.

x x x

**16/1679, bod 1) ze dne 25. 9. 2015 (ústní informace)**

Zastupitelstvo kraje

vyzývá Vládu České republiky k zabránění přijetí pravidelných kvót pro přerozdělování migrantů a k neprodleným jednáním s hraničními zeměmi schengenského prostoru, kde dochází k bezprecedentnímu porušování pravidel o ostraze vnějších hranic Evropské unie a k jejich systematickému nelegálnímu překračování

Zodpovídá: Miroslav Novák, hejtman kraje

Zprávu podal: odbor právní a organizační

Termín: do 6. 10. 2015

Způsob plnění: Dne 5. 10. 2015 odeslal hejtman kraje předsedovi vlády České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi informaci o výše uvedeném usnesení, které přijalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 25. 9. 2015.

**Úkol splněn**.

x x x

**12/1064, bod 3 (materiál č. 10/17) ze dne 11. 12. 2014**

Zastupitelstvo kraje

ukládá radě kraje vyzvat žadatele a investora k představení investičního záměru včetně jeho časového harmonogramu a finančního plánu projektu a zmocňuje radu kraje k jeho posouzení

*(k „Návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Kopřivnice a obci Písek“)*

Zodpovídá: rada kraje

Zprávu podal: odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Termín: 28. 2. 2015; usnesením č. 14/1196 (materiál č. 4/7) ze dne 7. 5. 2015 změněnna 30. 9. 2015

Způsob plnění: Rada kraje přijala dne 14. 7. 2015 usnesení č. 72/5948 (materiál č. 10/11), ve kterém konstatovala, že „obec Písek, IČ 00535982, nepředložila investiční záměr projektu znovuobnovení vrtu Písek – P1 v termínu stanoveném radou kraje a nebyly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotace obci Písek dle usnesení zastupitelstva kraje číslo 12/1064 ze dne 11. 12. 2014“ a dále schválila rozpočtové opatření v rámci odvětví cestovního ruchu, kterým byly finanční prostředky převedeny na aktivity v cestovním ruchu.

**Navrhuje se vyřadit usnesení z další kontroly plnění usnesení.**

x x x