Návrh na snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
## příloha č. 2
Snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

Odvětví	IČ	Název příspěvkové organizace	Název akce	Upravený rozpočet (v Kč)	Snížení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" o (v Kč)	Zdůvodnění

Zdravotnictví	00534188	Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	Rekonstrukce a opravy střech	2 000 000,00	1 752 841,00	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 89/5578 ze dne 20.7.2011 s celkovými náklady ve výši 6.000 tis. Kč. V měsíci srpnu 2011 byla uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace, v říjnu 2011 byla uzavřena smlouva o dílo a realizace akce je naplánována do konce roku 2011. S ohledem na možnost nepříznivých klimatických podmínek nelze s jistotou předpokládat dokončení stavby do konce letošního roku. V návaznosti na to je navrhováno zbývající část finančních prostředků ve výši 2.300 tis. Kč převést do rozpočtu roku 2012. Jde o pokračující akci, v návrhu rozpočtu na rok 2012 je počítáno s částkou 5.000 tis. Kč.
Zdravotnictví	00844853	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace	Rekonstrukce a opravy střech v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj	1 690 000,00	1 602 400,00	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 89/5578 ze dne 20.7.2011 s celkovými náklady ve výši 1.920 tis. Kč. V srpnu 2011 byla uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace a následně započalo zadávací řízení na zhotovitele díla, v jehož průběhu bylo zjištěno, že pro realizaci díla je nezbytné navýšit finanční prostředky o 229 tis. Kč. Samotnou realizaci díla může ovlivnit nepříznivé počasí a proto je navrhováno zbývající část finančních prostředků ve výši 2.037,4 tis. Kč převést do rozpočtu roku 2012.
Zdravotnictví	00844853	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace	Porevizní oprava rozvodny VN a NN Orlová	750 000,00	750 000,00	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 89/5578 ze dne 20.7.2011 s celkovými náklady ve výši 500 tis. Kč. Zahájení zadávacího řízení bylo zpožděno, a to z důvodu nutnosti upřesňování technických podkladů. V průběhu zadávacího řízení však byly zjištěny skutečnosti, ze kterých vyplynula vyšší potřeba finančních prostředků potřebných na realizaci akce. Rada kraje dne 2.11.2011 schválila navýšení finančních prostředků o 250 tis. Kč. Zahájení realizace akce je plánováno na konec roku 2011, proto je navrhováno zapojit finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč do roku 2012.
Zdravotnictví	00534200	Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace	Únikové schodiště	600 000,00	600 000,00	Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 92/5837 ze dne 7.9.2011 s celkovými náklady ve výši 600 tis. Kč. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby a lze předpokládat uzavření smlouvy v měsíci listopadu 2011. S ohledem na možnost nepříznivého počasí nelze očekávat ukončení akce do konce roku. S ohledem na zahájení stavebních prací, fakturaci a termínu splatnosti faktur dojde k uvolnění finančních prostředků až v roce 2012. Proto je navrhováno převést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč do rozpočtu roku 2012.
Celkový součet				5 040 000,00	4 705 241,00