## příloha č. 2
Snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
Odvětví | IČ | Název příspěvkové organizace | Název akce | Upravený rozpočet (v Kč) | Snížení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" o (v Kč) | Zdůvodnění
Zdravotnictví | 00534188 | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | Rekonstrukce a opravy střech | 2000000 | 1752841 | Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 89/5578 ze dne 20.7.2011 s celkovými náklady ve výši 6.000 tis. Kč. V měsíci srpnu 2011 byla uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace, v říjnu 2011 byla uzavřena smlouva o dílo a realizace akce je naplánována do konce roku 2011. S ohledem na možnost nepříznivých klimatických podmínek nelze s jistotou předpokládat dokončení stavby do konce letošního roku. V návaznosti na to je navrhováno zbývající část finančních prostředků ve výši 2.300 tis. Kč převést do rozpočtu roku 2012. Jde o pokračující akci, v návrhu rozpočtu na rok 2012 je počítáno s částkou 5.000 tis. Kč.
Zdravotnictví | 00844853 | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | Rekonstrukce a opravy střech v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj | 1690000 | 1602400 | Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 89/5578 ze dne 20.7.2011 s celkovými náklady ve výši 1.920 tis. Kč. V srpnu 2011 byla uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace a následně započalo zadávací řízení na zhotovitele díla, v jehož průběhu bylo zjištěno, že pro realizaci díla je nezbytné navýšit finanční prostředky o 229 tis. Kč. Samotnou realizaci díla může ovlivnit nepříznivé počasí a proto je navrhováno zbývající část finančních prostředků ve výši 2.037,4 tis. Kč převést do rozpočtu roku 2012.
Zdravotnictví | 00844853 | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | Porevizní oprava rozvodny VN a NN Orlová | 750000 | 750000 | Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 89/5578 ze dne 20.7.2011 s celkovými náklady ve výši 500 tis. Kč. Zahájení zadávacího řízení bylo zpožděno, a to z důvodu nutnosti upřesňování technických podkladů. V průběhu zadávacího řízení však byly zjištěny skutečnosti, ze kterých vyplynula vyšší potřeba finančních prostředků potřebných na realizaci akce. Rada kraje dne 2.11.2011 schválila navýšení finančních prostředků o 250 tis. Kč. Zahájení realizace akce je plánováno na konec roku 2011, proto je navrhováno zapojit finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč do roku 2012.
Zdravotnictví | 00534200 | Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace | Únikové schodiště | 600000 | 600000 | Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 92/5837 ze dne 7.9.2011 s celkovými náklady ve výši 600 tis. Kč. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby a lze předpokládat uzavření smlouvy v měsíci listopadu 2011. S ohledem na možnost nepříznivého počasí nelze očekávat ukončení akce do konce roku. S ohledem na zahájení stavebních prací, fakturaci a termínu splatnosti faktur dojde k uvolnění finančních prostředků až v roce 2012. Proto je navrhováno převést nevyčerpané finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč do rozpočtu roku 2012.
Celkový součet |  |  |  | 5040000 | 4705241